## Phong ky thuat
Mục tiêu và kế hoạch chính của Phòng kỹ thuật |  |  |  |  | Thời gian thực hiện
# | Nội dung công việc | Mục đích và mục tiêu | Thời gian dự kiến thực hiện | Ghi chú | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
Chung
| Xây dựng tài liệu mô tả/ thiết kế các hệ thống của OMT/KIDS | - Đảm bảo nhân sự mới tiếp cận hệ thống nhanh hơn, rõ ràng hơn. + SchoolOnline: MaoDK + TienNX + CenterOnline: ChienBM + GiaoNK + KidsOnline: NamTH + TheDC | SO: Tháng 9 CO: Tháng 5 KO: Tháng 5 | KO- Mr Nam xin chuyển deadline trong năm 2019. Mỗi nhóm sẽ tự đưa ra kế hoạch rồi gửi Mr Long |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| - Quy hoạch lại hệ thống máy chủ trên tổng thể tạm thời là 05 máy chủ vật lý | - Nguồn lực máy chủ ưu tiên cho: + Dành cho KidsOnline + Dành cho CenterOnline + Dành cho SchoolOnline - Triển khai theo mô hình nhiều máy chủ ảo, phân tán ở các máy chủ vật lý khác nhau để cân tải và backup cho nhau | + Tháng 1/2018: Quy hoạch xong mô hình triển khai các Server + Thực hiện liên tục tùy theo mức độ phát triển của từng sản phẩm
| Xây dựng hệ thống Elearning của OMT | - Tích hợp vào SchoolOnline và CenterOnline để phục vụ cho các trường, trung tâm. - Xây dựng hệ thống elearning riêng của OMT | Giai đoạn 1: Tháng 7.2019 Giai đoạn 2: 2020 | Tìm đội ngoài để làm | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
| Đào tạo nhân viên | Số buổi đào tạo/tập huấn/nói chuyện từ những chuyên gia trong ngành: 4 | Tối thiểu mỗi quý 1 buổi |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x
| Đào tạo nhân viên | Số buổi chia sẻ nội bộ (giữa nhân viên với nhau): 12 | Trung bình mỗi tháng có tối thiểu một buổi chia sẻ |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ mới | - Thực hiện đúng định hướng: OMT là công ty Edtech - Mối nhóm sản phẩm đăng ký tối thiểu một công nghệ mới |  | Công nghệ mới được hiểu là công nghệ chưa từng áp dụng tại OMT/KIDSONLINE và có khả năng là xu hướng mới
KidsOnline
| App giáo viên version 3.0 | - Tăng tính thẩm mỹ và hiện đại cho sản phẩm - Tạo cảm hứng tốt hơn khi giáo viên tiếp cận KidsOnline | 25/01/2019 |  | x
| App phụ huynh version 3.0 | - Tăng tính thẩm mỹ và hiện đại cho sản phẩm - Giúp phụ huynh dễ tiếp cận và sử dụng các chức năng - Tăng tương tác trên hệ thống - Tạo tiền đề để có thể đẩy các nội dung từ phía KidsOnline vào timeline của phụ huynh - Tăng khả năng mở rộng chức năng cho sản phẩm | 15/04/2019 | Mr Đạt đẩy nhanh tiến độ về thiết kế |  | x | x | x
| Cải tiến giao diện web quản trị | - Tăng tính thẩm mỹ và hiện đại cho sản phẩm - Tối ưu hóa các thao tác và trải nghiệm người dùng trên các tính năng của hệ thống - Sửa các lỗi / các vấn đề về giao diện tuy nhiên chưa tìm được giải pháp (Góc KidsOnline, Tài chính, Menu,…) | 08/2019 | [8 empty] | x | x
| Xây dựng welcome screen, hướng dẫn sử dụng trên toàn bộ các phần giao diện mới của hệ thống | - Giúp người dùng dễ tiếp cận với sản phẩm hơn - Giảm bớt công của triển khai / CSKH về việc hướng dẫn sử dụng cho người dùng - Hạn chế các lỗi do thao tác của người dùng | 30/04/2019 |  |  |  |  | x
| Module Portfolio của học sinh | - Tập trung vào tính cá nhân hóa theo từng học sinh để đáp ứng nhu cầu thông tin từ phía phụ huynh - Tạo tiền đề để có thể xuất được các phần nội dung tổng hợp về sau cho học sinh - Có thể nghiên cứu để chia sẻ các hình ảnh này lên trên các nền tảng như Facebook, Zalo để quảng bá hình ảnh cho sản phẩm | 30/04/2019 | Thành lập 1 ban xây dựng kế hoạch |  |  |  | x
| Cập nhật module đánh giá định kỳ để cho phép nhà trường có thể đánh giá học sinh theo từng chủ đề | - Bổ sung thêm tính năng trên hệ thống trong các phần báo cáo học tập của học sinh | 20/02/2019 |  |  | x
| Module đánh giá, theo dõi sự phát triển của giáo viên | - Bổ sung thêm tính năng trên hệ thống dành cho phía nhà trường - Đáp ứng được các hệ thống trường cao cấp | 2019-02-20 |  |  | x
| Module gắn tag dành cho học sinh ( phát triển rộng hơn của nhóm ăn kiêng) | - Hỗ trợ các trường trong việc quản lý các thông tin đặc biệt của học sinh | sau tháng 9 | [9 empty] | x
| Module điểm danh ăn sáng | - Đáp ứng nhu cầu của 1 số lượng các trường đã yêu cầu tính năng này - Bổ sung thêm tính năng trên hệ thống | 1/3/2019 |  |  |  | x
| Tích hợp hệ thống thanh toán online vào trong hệ thống | - Tăng tính tiện lợi cho sản phẩm - Tăng tính ràng buộc vào sản phẩm với các trường có sử dụng | sau tháng 9 | [9 empty] | x
| Cập nhật tiếp các tính năng liên quan đến module "Sức khỏe - Theo dõi sự phát triển của trẻ" | - Tăng thêm tính năng cho sản phẩm - Hỗ trợ nhà trường trong việc quản lý kết quả khám sức khỏe của học sinh | 1/5/2019 | [5 empty] | x
| Xây dựng Module tuyển sinh CRM dành cho các trường | - Tăng tính "gắn bó" của khách hàng vào hệ thống KidsOnline - Đảm bảo tính đồng bộ và toàn vẹn dữ liệu của hệ thống - Đảm bảo tính xuyên suốt của dữ liệu - Đảm bảo những trường vừa và nhỏ sẽ sử dụng hiệu quả. - Gắn chặt với Module tài chính | 20/05/2019 | [5 empty] | x
| Phát triển góc KidsOnline | - Tăng tính tiện ích của sản phẩm - Bớt sự ràng buộc vào nhà trường - Giúp phụ huynh tăng tỷ lệ active | 30/04/2019 |  |  |  |  | x
| Cập nhật web phụ huynh | - Đồng bộ về tính năng của các nền tảng trên hệ thống
| Xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra và xử lý kcoin | - Hỗ trợ NVTK, CSKH trong việc xử lý kcoin cho giáo viên - Thống kê được chi phí và hiệu quả trên từng trường | 01/05/2019 | [5 empty] | x
| Hệ thống quản lý truy cập dành cho quản lý | - Theo dõi được số lượng truy cập trên hệ thống - Theo dõi được các chỉ số liên quan đến việc truy cập của hệ thống để tìm cách khắc phục | các quản lý đưa ra các chỉ số. 8/2019 | [8 empty] | x
| Cập nhật các báo cáo dành cho nhân viên triển khai - kinh doanh | - Tiết kiệm nhân công và thời gian thực hiện các công việc tổng hợp tay - Tự động tạo và gửi email cho quản lý | 01/2019
| Cập nhật lại các biểu mẫu upload dành cho nhập liệu | - Đáp ứng các nhu cầu thay đổi từ thực tế - Hỗ trợ triển khai - nhập liệu - Thống nhất tài liệu để làm HDSD cho các trường về mặt tính năng | 02/2019 |  |  | x
| Áp dụng các kỹ thuật, công nghệ lập trình mới | - Tăng hiệu năng hệ thống - Giảm thời gian phát triển sản phẩm
| Hệ thống báo cáo phục vụ quản trị | Đảm bảo Ban giám hiệu và chủ trường nắm được toàn bộ thông tin hoạt động của trường, làm căn cứ để ra quyết định quản lý | 8/2019 | [8 empty] | x
| Hệ thống báo cáo phục vụ Phòng, Sở | Là yếu tố để đưa KidsOnline vào sử dụng cho toàn bộ một Phòng/Sở | 30/06/2019 | Phụ thuộc vào tình hình thực tế
| Module đặt lịch, sự kiện | - Góp phần hiện thức hóa đưa KidsOnline thành cổng quản lý duy nhất của trường. Nhà trường không phải sử dụng những công cụ khác như: Google calendar; email nhắc lịch. - Mọi đối tượng sử dụng KO sẽ có thể quản lý lịch làm việc, sự kiện tham gia của mình trên đó để chủ động làm việc với nhau, chủ động tham gia các sự kiện liên quan. | 30/08/2018 | [8 empty] | x
| Module quản lý hoạt động đưa đón |  | 30/08/2018 | [8 empty] | x
| Quản lý hỗ trợ và công việc |  | 30/08/2018 | [8 empty] | x
| Xây dưng module "Lịch" dành cho phụ huynh sử dụng theo dõi sự phát triển của học sinh |  | 30/09/2019 | [9 empty] | x
| Phản hồi cho ứng dụng - góp ý sản phẩm | - Tăng thêm tính năng, tính hiện đại cho sản phẩm - Bổ sung thêm kênh tương tác cho nhà trường và phụ huynh | 30/04/2019 |  |  |  |  | x
| Xây dựng tính năng auto link |  | 30/09/2019 | [9 empty] | x
| Tích hợp nhận diện hình ảnh vào các chức năng của hệ thống | - Tăng tính hiện đại, công nghệ của sản phẩm - Giảm bớt các công việc cho giáo viên - Đáp ứng nhu cầu về việc xem ảnh cá nhân của con mình cho phụ huynh | 30/06/2019 | [6 empty] | x
| Xây dựng module cho phép giáo viên quay camera. | - Tăng thêm tính năng của sản phẩm - Bổ sung thêm kênh tương tác dành cho nhà trương, giáo viên và phụ huynh | 30/11/2019 | [11 empty] | x
| Hub trao đổi | Thống nhất một cổng trao đổi chung | 30/05/2019 | [5 empty] | x
| Tạo kho học liệu cho giáo viên sử dụng |  | 30/09/2019 | Thực hiện liên tục. | [8 empty] | x
| Xây dựng hệ thống website cho các trường, tích hợp với facebook và phục vụ CRM của trường | Tăng tính gắn bó của trường với sản phẩm | 30/05/2019 | [5 empty] | x
| Module dinh dưỡng |  |  | Định hướng là sẽ đi mua về cắm vào Kids, cần thảo luận thêm
Công việc từ tháng 9 của Kids, bổ sung thêm
Tích hợp những module của SO, CO đã phát triển, bao gồm:
| - Y tế: Đăng ký cơ sở khám sk theo bảo hiểm y tế | Quản ý sức khỏe của trẻ, hoàn thiện module sự phát triển của trẻ
- Chat
| - Profile của học sinh và giáo viên | Mở rộng thành module quản lý hồ sơ giáo viên
| - Tâm lý học đường |  |  | Chưa phải là phần quan trọng, ưu tiên sau.
| - Đặt hàng Item | Để phụ huynh có thể book hàng, nhờ nhà trường mua giúp (những món hàng mà nhà trường cung cấp, ví dụ: sách học, balo, …)
- Sự kiện
| - Lịch | Quản lý toàn bộ lịch làm việc của người dùng trên hệ thống, từ các sự kiện, công việc cần làm trong ngày, nhắc đóng học phí, …
| - Quản lý xe bus | - Cho phép đăng ký sử dụng xe bus - Quản lý đón/trả trẻ
| - Công việc | Quản lý công việc của người dùng trên hệ thống
| - Web template | Những trường nhỏ, mới thành lập có thể dùng luôn website của Kids, tăng tính gắn bó của trường với sản phẩm
| - Thanh toán online | Mang tới tính tiện lợi cho trường và phụ huynh. tăng tính gắn bó của trường với Kids
Tích hợp với Edubot
| Phát triển hoàn thiện module camera | Cần hiện thực hóa, OMT có những công nghệ vượt trội cho trường
| Cấu trúc lại hệ thống | - Tách riêng các nghiệp vụ để tránh tình trạng dồn việc cho hệ thống - Hỗ trợ đăng video trực tiếp trên Kids, không cần nhúng qua youtube
Tách hệ thống dành cho các khách hàng lớn
| Chống tấn công và DDOS | Đảm bảo hệ thống luôn ổn định
| Hoàn thiện Module KCOIN | - Cho phép chuyển đổi KCOIN giữa các đối tượng GV-GV; PH-GV - PH cũng có KCOIN, bằng cách mua - GV, PH có thể dùng KCOIN để mua các item trên hệ thống
| Hoàn thiện các tính năng trong bản mô tả KO V2 | Tăng tính tương tác của người dùng
| Xây dựng các yêu cầu liên quan tới bảo mật |  |  | Đã nêu trong file yêu cầu
Xây dựng App Offline
| Kết nối với SchoolOnline |  |  | Chưa ưu tiên
Làm bài tập cùng con
| Hoàn thiện module ngoại khóa | Để tiếp cận trường thông qua các trung tâm ngoại khóa
Xây dựng App cho quản lý
CenterOnline
| Hoàn thiện hệ thống đã thiết kế | Đảm bảo hệ thống đúng như một ERP dành cho các trung tâm | 30/04/2019 |  |  |  |  | x
| Xây dựng template website | Đảm bảo tốt chức năng truyền thông cho trung tâm Là một trong những yếu tố "gắn chặt" khách hàng vào CenterOnline | 30/05/2019 | [5 empty] | x
| Tích hợp test online vào hệ thống | Sử dung hệ thống elearning của OMT | 30/08/2019 | [8 empty] | x
| Tích hợp giải pháp xử ảnh (điểm danh/cá nhân hóa/tổng hợp video...) |  | 30/06/2019 | [6 empty] | x
| Nghiên cứu phương pháp sắp TKB tự động | Có thể áp dụng cho SchoolOnline
| Tích hợp thanh toán trực tuyến | Gắn chặt khách hàng với CenterOnline | 30/04/2019 |  |  |  |  | x
| Tích hợp tự động nguồn dữ liệu khách hàng từ google, facebook... | Gắn chặt khách hàng với CenterOnline | 15/05/2019 | [5 empty] | x
| Tích hợp email marketing cho CRM | Gắn chặt khách hàng với CenterOnline | 15/05/2019 | [5 empty] | x
Tích hợp SMS cho CRM
SchoolOnline
| Xây dựng Module tuyển sinh CRM dành cho các trường | - Tăng tính "gắn bó" của khách hàng vào hệ thống SchoolOnline - Đảm bảo tính đồng bộ và toàn vẹn dữ liệu của hệ thống - Đảm bảo tính xuyên suốt của dữ liệu - Đảm bảo những trường vừa và nhỏ sẽ sử dụng hiệu quả. - Gắn chặt với Module tài chính | 01/12/2019 | [12 empty] | x
| Hệ thống báo cáo phục vụ quản trị | Đảm bảo Ban giám hiệu và chủ trường nắm được toàn bộ thông tin hoạt động của trường, làm căn cứ để ra quyết định quản lý | theo kế hoạch từng trường
| Module đặt lịch, sự kiện | - Góp phần hiện thức hóa đưa SchoolOnline thành cổng quản lý duy nhất của trường. Nhà trường không phải sử dụng những công cụ khác như: Google calendar; email nhắc lịch. - Mọi đối tượng sử dụng SO sẽ có thể quản lý lịch làm việc, sự kiện tham gia của mình trên đó để chủ động làm việc với nhau, chủ động tham gia các sự kiện liên quan. | 25/02/2019 |  |  | x
| Module quản lý hoạt động ngoại khóa | Đảm bảo tính xuyên suốt của hoạt động ngoại khóa, gồm: + Đăng ký tham gia ngoại khóa theo thông tin từ nhà trường gửi về + Nắm được trạng thái đăng ký tham gia ngoại khóa: Đã đăng ký; Danh sách chờ; Đã đóng tiền; Còn thiếu tiền; Đã đăng ký thành công; Đã hủy + Thưc hiện hoạt đọng dạy-học trên hệ thống như một lớp học bình thường, có nhận xét, đánh giá, chấm điểm, báo cáo. | 20/03/2019 |  |  |  | x
| Module Khảo sát | Là công cụ để nhà trường/giáo viên thực hiện chức năng khảo sát chất lượng hoạt động của trường: - Có thể khảo sát bất cứ nội dung gì - Dành cho bất cứ đối tượng nào - Thực hiện bất cứ lúc nào - Tổng hợp thống kê các báo cáo | 23/01/2019 |  | x
| Hub trao đổi thông tin (chat offline) | Là nơi để quản lý toàn bộ thông tin trao đổi giữa các đối tượng trên hệ thống, đảm bảo: - Cập nhật thông tin trao đổi kịp thời, chính xác và đầy đủ - Tính dễ nhìn, dễ tìm kiếm, dễ lọc - Không bị bỏ sót thông tin - Dễ truy xuất khi cần thiết | 30/05/2019 | [5 empty] | x
| Module quản lý hoạt động xe bus | Đảm bảo quản lý toàn diện thông tin xe bus của trường, gồm: - Đăng ký sử dụng dịch vụ xe bus - Gợi ý các tuyến xe và sắp xếp tuyến xe phù hợp - Quản lý các tuyến xe hoạt động hàng ngày để đảm bảo quản lý tốt thông tin lên/xuống xe của học sinh. | Giai đoạn 1: Tích hợp với bên thứ 3 cho Vins. Tháng 3.2019 Giai đoạn 2: Tự xây dựng riêng hệ thống. Tháng 6.2019 | Phụ thuộc vào Vins |  |  | x
| Quản lý phí | Đảm bảo nhà trường và phụ huynh nắm thông tin thu phí, gồm: - Quản lý các đợt thu - Quản lý tình trạng thu phí của phụ huynh, của từng lớp, từng khối, từng trường | 2019-01-15 | sau khi Thế hoàn thành + 15 ngày | x
| Module y tế | Đảm bảo Quản lý thông tin sức khỏe của học sinh, gồm: - Quản lý thông tin sức khỏe chung, trong những lần khám sức khỏe định kỳ - Quản lý hoạt động đăng ký nơi khám bảo hiểm y tế | 05/03/2019 |  |  |  | x
| Quản lý hỗ trợ và công việc | Giải quyết bài toán: Công việc/sự việc A này được quản lý bởi ai? Gán cho ai thực hiện? Thực hiện đến đâu rồi? | 15/03/2019 |  |  |  | x
| Quản lý định hướng học tập dành cho học sinh | Chính là quản lý Learning Map cho học sinh. | 01/07/2019 | [7 empty] | x
| Quản lý định hướng nghề nghiệp dành cho giáo viên | Quản lý Training Map cho giáo viên. Phần này cần tìm hiểu thêm sau | 01/07/2019 | [7 empty] | x
| Quản lý hồ sơ du học | Đảm bảo profile đầy đủ của học sinh để chuẩn bị cho du học, gồm: - Các loại bảng điểm theo chuẩn quốc tế (Transcript) - Các chứng chỉ, bằng cấp bản Scan - Recode toàn bộ các milestone của học sinh, có reference của các cá nhân, tổ chức có uy tín. | 01/07/2019 | [7 empty] | x
| Showcase - Giáo viên biên tập nội dung, thiết lập số lượng phụ huynh tham dự, gửi tới phụ huynh - Phụ huynh đăng ký tham gia, nếu quá số lượng app sẽ hiển thị cảnh báo và không cho đăng ký - Khi kết thúc buổi showcase giáo viên sẽ thực hiện khảo sát và gửi tới số lượng phụ huynh đã tham dự. - Giáo viên xem được báo cáo số lượng phụ huynh đăng ký showcase. | - Tăng độ kết nối giữa giáo viên và phụ huynh - Là công cụ hỗ trợ thực hiện dạy học của giáo viên | 31/07/2019 | [7 empty] | x
| Phát triển mẫu báo cáo cho Wellspring |  | 30/05/2019 | [5 empty] | x
| Cập nhật module Tài khoản văn mình theo yêu cầu WellSpring |  | ?
| Nâng cấp App Phụ huynh | + Bổ sung các module mới + Nâng cấp giao diện dễ sử dụng, thao tác hơn | - Bổ sung theo kế hoạch phát triển tính năng - Giao diện phiên bản mới: 02/2019 - Hoàn thiện 05/2019 |  |  | x |  |  | x
| Nâng cấp App Giáo viên | + Bổ sung các module mới + Nâng cấp giao diện dễ sử dụng, thao tác hơn | - Bổ sung theo kế hoạch phát triển tính năng - Giao diện phiên bản mới: 03/2019 |  |  | x
| Phát triển đăng ký mua đồ dùng và thiết bị: Sách giáo khoa, quần áo,…. |  | 30/03/2019 |  |  |  | x
| Thực hiện đồng bộ dữ liệu giữa eschool(Quảng ích) sang SchoolOnline |  | 30/06/2019